## Sheet1
附件：
中共西北师范大学委员会 西北师范大学2016年度重点工作台账
序号 | 主要工作内容 | 工作目标 | 启动时间及 完成时限 | 牵头、配合单位 （部门） | 负 责 领 导
1 | 制定实施“十三五”发展规划 | 深化综合改革，科学谋划“十三五”事业发展 | 3-5月调研论证；5月份起草完成,并开始实施 | 发展规划处牵头，各单位配合 | 陈克恭 刘仲奎 刘复兴
2 | 废改立相关制度，成立发展咨询委员会 |  | 3-6月 | 发展规划处牵头，学校办公室、党委组织部等相关单位配合 | 陈克恭
3 | 建设学生发展服务中心 |  | 3月开始调研论证，维修改造，11月投入使用 | 学生工作部（处）、团委牵头，相关单位配合 | 张生勇
4 | 修订学生“三助一辅”实施办法 |  | 5月 | 党委研究生工作部牵头，学生工作部（处）配合 | 李朝东
5 | 信息技术与教育教学融合创新发展，理论探索与实践“李秉德和南国农教育理念与方法”教师教育体系 |  | 全年 | 教育学院、教育技术学院牵头，相关单位配合 | 万明钢
6 | 申报建设“甘肃省藏区师资培养培训中心” |  | 全年 | 民培中心办公室牵头，发展规划处等单位配合
7 | 信息化校园规划与建设，信息管理系统整合与应用 |  | 3-12月 | 实验室与设备管理处、计算机科学与工程学院牵头，相关单位配合 | 刘复兴
8 | 完善学术委员会、学科建设委员会运行机制，制定议事规则 | 深化综合改革，科学谋划“十三五”事业发展 | 3-6月 | 学术委员会、学科建设委员会 | 刘仲奎 田 澍 董晨钟 李万红
9 | 完善教学工作委员会、教学督导与评估委员会运行机制 |  | 4月 | 教务处 | 万明钢
10 | 制作学术年历 |  | 3月 | 教务处牵头，学校办公室等相关单位配合
11 | 启用办公自动化系统 |  | 3-5月 | 学校办公室牵头，相关单位配合 | 张生勇
12 | 启用科研成果管理系统 |  | 3-9月 | 科学技术处、社会科学处、科研合作服务处牵头，相关单位配合 | 董晨钟 田 澍 李万红
13 | 召开六届二次教代会 |  | 5月下旬或 6月上旬 | 工会 | 刘玉泉
14 | 推行党务公开、校务公开和信息公开 |  | 全年 | 学校办公室牵头，相关单位配合 | 张生勇
15 | “中国梦”主题教育和文明修身教育实践活动 | 坚持立德树人，保障学生中心地位，突出教学重心，努力提高教育教学质量 | 3-10月 | 团委牵头，学生工作部（处）等相关单位配合 | 张生勇
16 | 思想政治理论课教学改革 |  | 3-12月 | 马克思主义学院 | 田 澍
17 | 加强招生工作，健全“2+2”大类招生培养模式 |  | 4-9月 | 招生考试中心牵头，教务处等相关单位配合 | 万明钢
18 | 实施两个教育部卓越教师培养改革项目，深化教师教育改革 |  | 全年 | 教务处牵头，相关单位配合
19 | 启动实施第六期本科教学改革工程 | 坚持立德树人，保障学生中心地位，突出教学重心，努力提高教育教学质量 | 5月启动 | 教务处牵头，相关单位配合 | 万明钢
20 | “本科教学工程”项目 |  | 4-6月
21 | 本科专业内涵建设与课程建设项目 |  | 全年
22 | 改革研究生招生计划管理机制 |  | 全年 | 研究生院牵头，各学院配合 | 李朝东
23 | 改革研究生导师评聘评价机制 |  | 9-12月
24 | 制定研究生课程建设实施办法 |  | 3-6月
25 | 加强和改进学生就业创业工作，出台相关实施意见和办法 |  | 3月出台相关意见办法 | 学生工作部（处）牵头，相关单位配合 | 张生勇
26 | 加强学生勤工助学岗位管理，出台《西北师范大学学生校内勤工助学管理办法》 |  | 3-4月调研论证并完成起草，5月实施 | 学生工作部（处）牵头，相关部门配合 | 张生勇
27 | 繁荣大学生科技、艺术和体育活动 |  | 3-12月 | 团委、党委研究生工作部、学生工作部（处）牵头，相关单位配合 | 张生勇 李朝东
28 | 启动实施优势特色学科建设计划 |  | 3-5月制定方案，6月启动实施 | 学术委员会、学科建设委员会，科学技术处、社会科学处、科研合作服务处 | 刘仲奎 田 澍 董晨钟 李万红
29 | 2011协同创新中心培育及申报 |  | 全年
30 | 加强智库建设 | 加强学科内涵建设，不断提升学科发展水平 | 全年
31 | 学位点动态调整和学位点资源共享 |  | 全年 | 学位办牵头，各学院配合 | 李朝东
32 | 科研项目和成果管理 |  | 全年 | 科学技术处、社会科学处、科研合作服务处牵头，相关单位配合 | 田 澍 董晨钟 李万红
33 | 学术交流活动 |  | 全年
34 | 教育部重点实验室和省级科技平台申报 |  | 全年 | 科学技术处牵头，相关单位配合 | 董晨钟
35 | 教育部创新团队“区域环境分析及特色功能材料应用电化学研究”结题验收 |  | 5-7月
36 | 国家级实验教学示范中心申报 |  | 3-12月 | 实验室与设备管理处牵头，相关单位配合 | 刘复兴
37 | 创新产学研合作体制机制，出台相关办法 |  | 3-5月调研论证，6月完成起草工作 | 科研合作服务处牵头，相关单位配合 | 李万红
38 | 新建产学研联合体，培育科技创新型企业 |  | 全年
39 | 参与兰白科技创新改革试验区建设 |  | 全年
40 | 甘肃高校教师教育联盟和安宁五所高校战略联盟教育合作 |  | 全年 | 教务处牵头，相关单位配合 | 万明钢
41 | 教育部“质量工程”对口支援工作 |  | 3-12月 | 学校办公室牵头，相关单位配合 | 张生勇
42 | 完善岗位聘期考核办法，明确岗位职责，签订聘期合同 | 紧抓教师发展根本，建立完善人才发展机制 | 3-6月 | 人事处牵头，相关单位配合 | 刘玉泉
43 | 创新用人机制，落实2016年用人计划 |  | 3-7月
44 | 设置资深教授、资深研究员、学术院长岗位及相关工作 |  | 3-12月
45 | 实施第二届“青年教师教学科研之星资助计划” |  | 3月
46 | 组织人才计划（项目）的遴选、推荐、考核 |  | 3-12月
47 | 新入职教师岗前培训 |  | 6-9月
48 | 创新教师发展中心运行模式，发挥“三开”平台作用 |  | 全年 | 教师发展中心牵头，相关单位配合 | 万明钢
49 | 开展“学院开放周”活动 |  | 全年
50 | 开展教学观摩月活动 |  | 4-5月
51 | 筹建“甘肃省高校教师发展中心联席会” |  | 全年
52 | 教师职业发展专题培训 |  | 全年
53 | 面向“一带一路”，拓展优化国际合作交流布局 |  | 全年 | 国际合作交流处牵头，国际文化交流学院等相关单位配合 | 刘复兴
54 | 在欧美国家增建孔子学院 |  | 全年
55 | 负责外事工作管理队伍培训工作 | 拓展国际视野，提升对外交流合作水平 | 3-5月 |  | 刘复兴
56 | 承担并完成好丝绸之路（敦煌）国际文化博览会相关工作 |  | 9月 | 国际合作交流处牵头，团委、外国语学院、国际文化交流学院等单位配合
57 | 稳步扩大留学生规模，改革留学生招生培养模式 |  | 2-10月 | 国际文化交流学院牵头，国际合作交流处等相关单位配合
58 | 加强华文教育基地和甘肃汉语国际推广中心建设 |  | 全年
59 | 筹建中亚研究院 |  | 3-4月筹建，5-6月挂牌成立 | 历史文化学院牵头，相关单位配合 | 田 澍
60 | “十三五”重大发展项目申报 | 美化校园育人环境，着力提升综合服务保障水平 | 全年 | 发展规划处（省部共建办公室）牵头，相关单位配合 | 刘仲奎 刘复兴
61 | 财务管理体制机制改革 |  | 全年 | 财务处牵头，各单位配合 | 李万红
62 | 2016年经费预算 |  | 3-4月
63 | 安宁大学城校园空中廊桥建设 |  | 全年 | 基建处牵头，相关单位配合 | 李建民
64 | 新校区北山生态景观公园建设 |  | 全年
65 | 教育信息化实训大楼建设 |  | 4月份开建
66 | 新校区学生宿舍楼建设 |  | 4月份开建
67 | 校本部校园环境规划 | 美化校园育人环境，着力提升综合服务保障水平 | 3-8月完成设计，9月实施 | 基建处牵头，相关单位配合 | 李建民
68 | 中亚文化交流中心建设 |  | 全年
69 | 旧文科楼核心区绿化广场建设 |  | 全年
70 | 新校区中心广场规划设计 |  | 3-8月完成设计，9月实施
71 | 二附中综合教学楼建设 |  | 3-11月
72 | 基础设施维修改造 |  | 全年 | 后勤管理处牵头，财务处等相关单位配合
73 | 创新改革后勤服务管理模式 |  | 全年
74 | 出台学校《国有资产管理办法》 |  | 9月
75 | 兰天学生公寓维修改造 |  | 全年 | 兰天学生公寓管理中心牵头，相关单位配合
76 | 规范物资设备、维修工程采购招投标管理，制定和修订相关实施办法 |  | 全年 | 后勤管理处牵头，科教服务中心（采购办）等相关单位配合 | 李建民 刘复兴
77 | 学报、图书馆、档案馆、博物馆建设 |  | 全年 | 各相关单位 | 李朝东
78 | 开展阳光体育运动，实施教职工体育活动日制度 |  | 全年（每周四下午） | 体委、工会牵头，各单位配合 | 张生勇 刘玉泉
79 | 举办2016年学校体育运动会 |  | 5月中旬 | 体委、工会牵头，各单位配合 | 张生勇 刘玉泉
80 | 开展教职工体检 |  | 5-6月 | 医院 | 刘玉泉
81 | 不断提高附属中小学、幼儿园办学质量，彰显引领、示范和带动甘肃基础教育发展的作用 |  | 全年 | 各附属办学单位 | 张生勇
82 | 加强安全稳定综合防控体系建设 |  | 全年 | 综治委、武装保卫处 | 李建民
83 | 校院两级理论中心组学习 | 加强党的建设，为学校改革发展提供政治保证 | 全年 | 党委宣传部 | 陈克恭 刘玉泉
84 | 学习贯彻落实第七次党代会专题培训班 |  | 3月 | 党委组织部 | 刘玉泉
85 | “三严三实”专题教育成果巩固落实 |  | 全年
86 | 制定学校《关于在全校师生员工中开展法治宣传教育的第七个五年规划》，启动学校“七五”法治宣传教育工作 |  | 4-10月 | 党委宣传部 | 刘玉泉 姚志宏
87 | 党委全委会、党委常委会、党政领导班子议事协调会、校长办公会议事规则执行落实 |  | 全年 | 学校办公室 | 陈克恭 刘仲奎 张生勇
88 | 制定学校《二级单位领导班子考核办法》，试行班子目标责任制度和年终公开述职制度，完善班子和干部考核评价体系 |  | 3月 | 党委组织部 | 刘玉泉
89 | 做好教育精准扶贫和“双联”工作，开展双联县基础教育师资轮训 | 加强党的建设，为学校改革发展提供政治保证 | 全年 | 学校“双联办”、党委组织部 | 刘玉泉
90 | 开展建党95周年系列主题教育活动 |  | 5-11月 | 党委组织部牵头，党委宣传部、团委等相关单位配合 | 刘玉泉 姚志宏
91 | 加强离退休工作，修缮老年活动中心 |  | 全年 | 离退休职工党委、离退休工作处 | 刘玉泉
92 | 落实统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》 |  | 全年 | 党委统战部
93 | 《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》专题学习教育 |  | 全年 | 纪委 | 姚志宏
94 | 转职能、转方式、转作风，强化监督执纪问责，做好廉政风险点的动态监控 |  | 全年
95 | 开展各类工作审计 |  | 全年
96 | 加强机关工作作风建设 |  | 全年 | 机关党委牵头，机关各部门配合 | 刘玉泉
97 | 加强督查督办，狠抓工作落实 |  | 全年 | 学校办公室牵头，各单位配合 | 张生勇